СОГЛАСОВАНО

Начальник

_______________________________________

(наименование исполнительного органа власти Тверской области)

________________/_______________/

«___» _____________ 20___ г.

Отчет

о реализации программы развития            отдела   образования

(наименование отрасли социальной сферы)

администрации  Ржевского  района  Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

на  2010 - 2012 годы

за _I_ квартал 2010 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение проверок ОУ. | По плану РОО | 8.02.-15.02.2010 г. | Тематическая проверка «Соблюдение законодательства в области образования в части осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ» (МОУ Есинской сш, МОУ Ленинской оош, МОУ Пятницкой оош, МОУ Становской сш) |
| 2. | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | По мере обращения руководителей ОУ | - | Руководители ОУ за помощью не обращались, выявленные проблемы решали самостоятельно. |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения | До августа 2010 г | - | Находится в стадии разработки |
| 4. | Направление заявки на повышение квалификации по специальности «Менеджер» руководителей и педагогических работников образовательных учреждений. | По плану ТОИУУ | Январь 2010 г. | Заявка на курсы 10 руководителей ОУ. |
| 5. | Обновление информации на сайте отдела образования не реже, чем 1 раз в 2 недели. | Регулярно | 15.01; 18.01; 22.01; 25.01; 26.01; 29.01; 01.02; 09.02; 10.02; 15.02; 25.02; 26.02; 01.03; 05.03; 11.03; 12.03; 15.03; 18.03; 22.03; 30.03. |  |
| 6. | Издание нормативного акта о деятельности муниципального Совета по образованию. | Исполнено | 18.01.2007 г. 14.09.2007 г | Положение о Совете по образованию Ржевского района Дополнения в положение о муниципальном Совете по образованию |
| 7. | Внесение изменений в муниципальный нормативный акт, регламентирующий объёмы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | По мере необходимости | - | Такая необходимость не возникла |

Администратор программы ______________________О.М. Архипова