ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.02.2009 г                              г. Тверь                                                  № 58/01-10

О внесении изменений

в приказ департамента образования

Тверской области от 15.01.2009 № 10

В соответствии с сетевым графиком реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2009 года № 40

п р и к а з ы в а ю:

- Провести конкурс лучших учителей образовательных учреждений в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в следующие сроки:

| Подготовка пакета документов для участия в конкурсе | 01.02.09-01.03.09 |
| --- | --- |
| Представление документов на участие в конкурсную комиссию | 01.03.09-14.03.09 |
| Проведение экспертизы материалов претендентов | 14.03.09-10.04.09 |
| Выстраивание рейтинга участников | 13.04.09 |
| Проведение апелляции | 14.04.09-16.04.09 |
| Согласование списков победителей с Советом по координации работы по реализации приоритетных национальных проектов | 17.04.09-22.04.09 |
| Утверждение списков учителей-победителей Губернатором Тверской области | 23.04.09-30.04.09 |
| Направление списков учителей-победителей в Министерство образования и науки Российской Федерации | 04.05.09-10.06.09 |

Начальник департамента образования                                  А.А. Каспржак

(Соответствует оригиналу)